## Feuil1
Intitulé |  |  | Temps en h
Fonctionnel |  |  |  | Nb de jours requis pour le projet |  |  | 14.6925
| Rapport d'activité |  | 4
| Document de soutenance (PPT) |  | 4 | Profil | Nombre | Prix/jour | Tot/profil
| Documentation technique |  | 2 | Junior | 2 | 250 | 2448.75
| Documentation fonctionnel |  | 2 | Intermediaire | 1 | 350 | 1714.125
| Pilotage projet |  | 2 |  |  | Total | 4162.875
Technique
Simulation de l'application de supervision
|  | CRUD | 10
|  | Base de données | 4
Application de supervision
|  | Authentification | 4
|  | Page "sécurité" | 6
|  | Page "logiciel" | 6
|  | Page "système" | 6
|  | Page "réseau" | 6
|  | Page "administrateur" | 6
|  | Service de récupération régulier de la MIB | 2
|  | Base de données | 2
| Réserver & configurer une machine JUNIA pour le projet |  | 2
| Mise en place du serveur backend (Node JS & MySQL) |  | 4
| Mise en place du serveur Frontend |  | 4
| Mise en place du GIT |  | 1
| Recherche pour récuperer les infos de la MIB |  | 8
| Revue de code |  | 1
| Commentaire du code |  | 1
Somme de la partie fonctionnel |  |  | 14
Somme de la partie technique |  |  | 73
Tests |  |  | 10.95
Somme brut |  |  | 97.95
Contingence |  |  | 20%
Somme totale |  |  | 117.54
Nombre d'intervenants |  |  | 3
Temps par intervenant |  |  | 39.18 | Temps donné en cours : 15h