## Maîtrise documentaire
Devis chiffrage développement
Projet | Libellé
| Client |  | JACQUET-BROSSARD
| Chef de projet | Maîtrise d'œuvre | Serge LODI
|  | Maîtrise d'ouvrage | Serge LODI
| Chef de projet IBM |  | Philippe JAVELOT
Demande | Code |  | DW 3780611
| Libellé |  | TME M3 envoi de mail alerte depuis le serveurView
Origine
| Date |  | 2023-03-02
Document | Référence |  | TME M3 envoi de mail alerte depuis le serveurView
| Date de dernière mise à jour |  | 2023-03-02 | 0
| Statut |  | Provisoire
Historique mises à jour
Version initiale
| Valorisation des charges en euros |  | 5586.8975
| TJM appliqués |  | selon le contrat SOC-YLQXEJV v5 applicable au 01/07/2022

## Chiffrage
Tâches |  | UO | Désignation | Type | Créat / Modif | Complexité | Coef. | Charge | Nature | Commentaires / observations
ETUDES / ANALYSE | [7 empty] | 1
| Spécifications fonctionnelles | [6 empty] | 0.5
|  | MOD350 | Ateliers et dossier fonctionnel |  |  |  | 15% | 0.5 | EXPT | S'applique sur les UO de développement de nature 'DEV'
| Spécifications techniques | [6 empty] | 0.5
|  | MOD360 | Analyse et dossier technique |  |  |  | 15% | 0.5 | CLST | S'applique sur les UO de développement de nature 'DEV'
PARAMETRAGE | [7 empty] | 0
| Fonction | [6 empty] | 0
|  |  | Paramétrage pour les échanges internes | [5 empty] | CSLT
DEVELOPPEMENTS | [7 empty] | 3
| M3 - MOVEX | [6 empty] | 0
| StreamServe - MOM / MeC | [6 empty] | 3
[5 empty] | Création | Moyen |  | 3 | DEV
| Autres | [6 empty] | 0
CHARGES ADDITIONNELLES | [7 empty] | 1.5
| Tests d'intégration et validation de la livraison | [6 empty] | 1
|  | ASS_QUAL | Tests validation livraison |  |  |  | 15% | 0.5 | EXPT | S'applique sur les UO de nature 'DEV'
|  | ASS_SUIVI | Suivi démarrage |  |  |  | 15% | 0.5 | CSLT | S'applique sur les UO de nature 'DEV'
| Retours de recette | [6 empty] | 0.5
|  | RET_R7 | Correction anomalies recette et garantie |  |  |  | 15% | 0.5 | DEV | S'applique sur les UO de nature 'DEV'
| Administration technique | [6 empty] | 0
|  | MEP_M3 | Livraison en recette et en production | [5 empty] | DEV
| Reprise des données | [6 empty] | 0
|  | ASS_REP | Assistance à la reprise des données | [5 empty] | CSLT | N/A
Pilotage et encadrement | [7 empty] | 0.75
| Pilotage & Encadrement | [6 empty] | 0.75
|  | PIL | Pilotage |  |  |  | 5% | 0.25 | SM | S'applique sur l'ensemble des UO
|  | ENC | Encadrement réalisation |  |  |  | 10% | 0.5 | CSLT | S'applique sur les UO de nature 'DEV'
RECAPITULATIF | [7 empty] | J*h
| Charges | [6 empty] | 5.75
|  | Service Management | [5 empty] | 0.25 | SM
|  | Expertise | [5 empty] | 1 | EXPT
|  | Consulting | [5 empty] | 1 | CSLT
|  | Développement | [5 empty] | 3.5 | DEV
| Prix des services | [6 empty] | 5586.8975 |  | Prix calculés selon les TJM du contrat en vigueur (cf. onglet 'Maîtrise documentaire')
|  | Service Management | [5 empty] | 279.6325
|  | Expertise | [5 empty] | 1498.56
|  | Consulting | [5 empty] | 1228.61
|  | Développement | [5 empty] | 2580.095

## UO
Famille UO | Type UO | Création/Modification | Complexité
Programme | Programme batch (classe 'Batch') | Création | Simple
Programme | Programme batch (classe 'Print') | Modification | Moyen
Programme | Programme interactif (classe 'Interactive') |  | Complexe
Programme | Programme CL (classe 'MvxCL')
Programme | Programme API (classe 'MIBatch')
Programme | Programme interactif (classe 'Interactive)
Programme | Programme CL OS/400
Programme | Programme RPG/ILE
Programme | Query Manager OS/400
Ecran | View Definition
Database | Table
Database | Index
Database | JD
Fichier | Fichier texte
Data structure | Data structure
Web service | Web service
Macro Excel | Macro VBA Excel
SQL | Requete SQL
MeC | Message MeC
MOM | Format édition
MOM | Stream in
MOM | Stream out file
MOM | Stream out xls
MOM | Stream out xml
MOM | Stream out fax